## Transparencia y Acceso Info Púb
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional del Audivisual Paraguayo | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento institucional de la ley de transparencia, en tiempo y forma.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Establecer procedimientos que aseguren el correcto cumplimiento de transparencia, y permitan el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. | Cumplimiento de las normativas de transparencia y acceso a la información. | Control y verificación efectiva del cumplimiento de la ley 5189/2014 "Que establece la obligatoriedad de la provisor de informaciones" y la ley 5282/2014 articulo 8° Información mínima de transparencia activa. | Cantidad de informes proveídos por las distintas áreas para el cumplimiento efectivo de la ley 5189/2014 y 5282/2014. | Portal web del Instituto: www.inap.gov.py así también el portal de Transparencia activa.
|  | Coordinación con el Departamento de Tecnología de la información y Comunicación la adecuación de la pagina web del INAP de acuerdo con los requerimientos de Transparencia y anticorrupción. | Cantidad de botoneras establecidos dentro de la pagina web de la institución de acuerdo a lo establecido en la Resolución SENAC N° 14/2023. | Portal web del Instituto: www.inap.gov.py
|  | Coordinación con el Departamento de Tecnología de la información y comunicación las publicaciones mensuales referentes a transparencia y anticorrupción. | Cantidad de informes mensuales de las áreas involucradas de acuerdo a la ley 5189/2014, así también informes de carácter publico que la ciudadanía pueda llegar a solicitar. | Portal web del Instituto: www.inap.gov.py así también portal de la Secretaria de la Función Publica, informe de cumplimento emitido de forma mensual por dicha institución.
| Promover acciones que fortalezcan los mecanismos de cumplimiento de transparencia dentro de la institución. | Organizar capacitaciones a las áreas afectadas sobre la importancia del cumplimiento las disposiciones de transparencia y acceso a la información. | Calidad y tiempo de respuesta a casos de pedido de informes y cumplimiento de transparencia activa. | Portal web del Instituto: www.inap.gov.py, así también por planilla de asistencias a cursos organizados por la Unidad de Transparencia y anticorrupción.
|  | Establecer procedimientos y plazos de entrega de informes para las distintas áreas, que hacen parte del cumplimiento de las leyes 5189/2014 y 5282/2014. Así también para las informaciones publicas solicitadas por la ciudadanía. | Cantidad de informes emitidos/Cantidad de respuestas a pedidos de informes. | Portal web del Instituto: www.inap.gov.py así también el portal de Transparencia activa.
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Consolidar la participación ciudadana en el proceso de Transparencia asegurando el acceso a la información y la participación de la sociedad en general a través de los canales oficiales de la institución, además de la necesaria y activa participación de las organizaciones civiles que integran el Consejo Nacional del Audiovisual, y otros espacios de interés del sector profesional audiovisual.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía por medio de los espacios habilitados por el INAP. | Actualización de redes sociales disponibles, así también de la pagina web del INAP de manera a garantizar la participación de la ciudadanía. | Interacción constante con la ciudadanía por medio de los canales sociales establecidos del INAP. | Cantidad de publicaciones realizadas en distintas plataformas de contacto, así también en la pagina web del INAP. | Informe del Departamento de Comunicaciones.
| Participación activa de la ciudadanía por medio de las distintas plataformas, así también, a través del Consejo Nacional del Audiovisual, en cuya integración se hallan representadas las organizaciones civiles descriptas en la misma Ley 6106/2018 «De Fomento al Audiovisual». | Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Nacional del Audiovisual (mínimamente una vez por mes). | Cantidad de actas de sesiones del Consejo Nacional del Audiovisual, que estarán a disposición de la ciudadanía en los canales habitados por el INAP. | Actas de sesiones, publicadas en web institucional y redes sociales.
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Audiovisual Paraguayo | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Desarrollar espacios que promuevan, articulen y propicien la rendición de cuentas al ciudadano.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Identificar el público objetivo del INAP, de manera a realizar la rendición de cuenta al ciudadano con el enfoque adecuado. | Conformar el Comité de Rendición de cuentas al ciudadano | Convocar a reunión general del equipo directivo del INAP, de manera a conformar el Comité de Rendición de cuentas al ciudadano. | Cantidad de funcionarios a nivel de Directivos y jefes de departamentos dentro del INAP. | Acta de reunión del equipo directivo del INAP.
|  | Informar por los medios de comunicaciones existentes los integrantes del Comité de Rendición de cuentas la ciudadano. | Cantidad de funcionarios que forman parte del Comité de Rendición de Cuentas al ciudadano del INAP. | Publicación de la Resolución de Conformación del Comité.
| Elaborar el Plan de Rendición de cuentas al ciudadano. | Elaborar en base a la matriz el Plan de Rendición de cuentas la ciudadano e informar por los medios de comunicaciones con lo que se cuenta actualmente. | Cantidad de funcionarios que forman parte del Comité de Rendición de Cuentas al ciudadano del INAP. | Acta de reunión del Comité de Rendición de cuentas, así también los informes de avances que serán publicados a la par en la pagina web institucional.
|  | Implementar, actualizar y ejecutar el Plan de Rendición de cuentas al ciudadano de acuerdo a los objetivos trazados dentro del mismo. | Cantidad de funcionarios que forman parte del Comité de Rendición de Cuentas al ciudadano del INAP. | Acta de reunión del Comité de Rendición de cuentas, así también los informes de avances que serán publicados a la par en la pagina web institucional.
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscritamente dicha situación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscritamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscritamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscritamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Implementar planes de integridad y ética pública dentro del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Implementar el código de ética y buen gobierno dentro del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. | Conformar el comité de ética y buen gobierno del INAP. | Elegir miembros para el comité de Ética del INAP. | Funcionarios con formación profesional acorde a funciones que desarrollan en el INAP. | Capacitaciones y formación profesional de cada integrante mediante documentaciones en legajo del personal.
|  | Socializar dentro del INAP los miembros que forman parte del comité de ética. | Cantidad de funcionarios que forman parte del comité en base a ética publica. | Resoluciones y circulares, así también pagina web y medios digitales de información.
| Elaborar e implementar el código de ética del INAP. | Elaborar el código de ética institucional. | Cantidad de información sobre ética publica y sus aplicaciones dentro del INAP. | Acta de reuniones del comité de ética.
|  | Capacitar sobre la ética publica y el código de ética institucional. | Cantidad de funcionarios capacitados sobre ética publica y código de ética institucional. | Planilla de asistencia de funcionarios.
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Implementar instrumentos que permitan detectar posibles casos de corrupción.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Implementar procedimientos para detectar posibles casos de corrupción mediante el equipo MECIP. | Conformar equipo multidisciplinario de MECIP. | Conformar equipo MECIP. | Cantidad de funcionarios a nivel de Directivos y jefes de departamentos dentro del Ana. | Base de datos institucional.
|  | Elegir Coordinador MECIP y su equipo de acompañamiento. | Cantidad de funcionarios según funciones y manual de procedimiento MECIP. | Base de datos institucional y medios oficiales de comunicación.
| Elaborar procedimiento para detectar posibles casos de corrupción en los procesos internos del INAP. | Detectar posibles situaciones donde se pueda generar corrupción dentro de la institución. | Cantidad de funcionarios y funciones de los mismos. | Actas de reunión del equipo MECIP
|  | Elaborar, en base a posibles casos de riesgos detectados por equipo MECIP, procedimientos de acción preventiva. | Cantidad de funcionarios Ana. | Resoluciones, comunicados y actas de reunión del equipo MECIP.
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Implementar herramientas que faciliten la realización y gestión de denuncias.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Facilitar medios electrónicos institucional para presentación y gestión de denuncias. | Potenciar las herramientas electrónicas disponibles para presentación de denuncias. | Realizar publicaciones informativas de gestión de denuncias, por medio de redes sociales y pagina web institucional. | Cantidad y frecuencia del alcance de publicaciones. | Informe del Departamento de comunicaciones.
|  | Medir el alcance de cada publicación realizada mediante los medios electrónicos disponibles. | Cantidad y frecuencia del alcance de publicaciones. | Informe del Departamento de comunicaciones.
| Gestión en tiempo y forma de las denuncias realizadas. | Establecer procedimientos de gestión de denuncias. | Cantidad de funcionarios y áreas dentro del INAP. | Resoluciones por la cual se aprueba el procedimiento.
|  | Socializar los procedimientos adoptados por el INAP ante denuncias recepcionadas. | Cantidad de funcionarios y alcance de publicaciones en redes sociales. | Redes sociales, pagina web y planilla de asistencia de socialización de procedimientos.
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## THE INTEGRITY APP
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Implementar la herramienta The Integrity App de manera a lograr objetivos referentes a transparencias y anticorrupción dentro del INAP.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Implementar la herramienta The Integrity App dentro del INAP. | Realizar una charla referente a la habilitación del usuario dentro de la herramienta, para proceder a responder las preguntas. | Convocar a reunión informativa sobre la herramienta The Integrity App. | Cantidad de funcionarios a nivel de Directivos y jefes de departamentos dentro del Inap. | Informe de reunión semanal del equipo Directivo.
|  | Realizar una breve capacitación sobre; el registro dentro de la app, así también un paneo general de las preguntas a responder. | Cantidad de funcionarios a nivel de Directivos y jefes de departamentos dentro del INAP. | Acta de reunión del equipo directivo del INAP.
| Elaborar en base a las respuestas un plan de capacitación en los puntos considerados de mayor relevancia e importancia. | Elaborar un plan de capacitación sobre los conceptos y principios generales de la «Función Publica y sus implicancias». | Cantidad de funcionarios a nivel de Directivos y jefes de departamentos dentro del INAP. | Planilla de asistencia y fotografías publicadas en la pagina web oficial del INAP.
|  | Elaborar un plan de capacitación de «Conceptos y principios generales de ciudadanía» e «Integridad» para funcionarios del INAP, en conformidad a necesidad detectada. | Cantidad de funcionarios a nivel de Directivos y jefes de departamentos dentro del INAP. | Planilla de asistencia y fotografías publicadas en la pagina web oficial del INAP.
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN ANUAL
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública
2- Participación Ciudadana
3- Rendición de Cuentas
4- Integridad y Etica Pública
5- Gestión de Riesgos de Corrupción
6- Gestion de Denuncias e Investigación
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | %

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2022 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública
2- Participación Ciudanana
3- Rendición de Cuentas
4- Integridad y Etica Pública
5- Gestión de Riesgos de Corrupción
6- Gestion de Denuncias e Investigación
7- The Integrity App - Versión Sector Público
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2022 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública
2- Participación ciudadana
3- Rendición de Cuentas
4- Integridad y Etica Pública
5- Gestión de Riesgos de Corrupción
6- Gestion de Denuncias e Investigación
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.